## Feuil1
N° | Tâche à faire | Durée estimée | Dépendances | Remarques
1 | Réalisation de l’énoncé | 2x 45min
2 | Réalisation des maquettes | 5x 45min
3 | Réalisation du diagramme EER | 10x 45min |  | Prendre en compte les maquettes
4 | Création de la base de donnée et insertion des données indispensables | 3x 45min | 3
5 | Faire les interfaces de login et me connecter à la base via l'application | 5x 45min | 3 & 4
6 | Pouvoir s'inscire et se connecter à la base en tant qu'utilisateur | 3x 45min | 5
7 | Faire les interfaces de la page d'accueil et la gestion du statut | 5x 45min
8 | Faire les interfaces la page de profil de l'utilisateur en mode lecture et édition | 10x 45min |  | Nécessitera de développer toutes les fonctions en lien
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30